ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การติดตามประเมินผลแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต มีความสำคัญในการดำเนินงานพัฒนานิสิตของกองกิจการนิสิต คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒) เพื่อนำผลการประเมินไปดำเนินการจัดทำแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตในปีต่อไป

๑.๓ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต

มหาวิทยาลัยติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานิสิตในส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ คือ  ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

การรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ กระทำในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ ครั้งที่ ๒ กระทำในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยกองกิจการนิสิตรวบรวมโครงการ/กิจกรรมตามแผน รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานิสิต เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมในปีถัดไป

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  จะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยใช้กลไกของคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานิสิต

วิธีการประเมินผลแผนจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ดำเนินการโดย

๑) นิสิตและส่วนงานที่จัดโครงการและกิจกรรมรายงานผลต่อคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานิสิต ตามตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของโครงการและกิจกรรม

๒) คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานิสิตรวบรวม วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อเป็นประโยชน์ในจัดทำแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ในปีถัดไป

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการประเมิน

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดทำโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนพัฒนานิสิตระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นแผนการจัดทำโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ที่กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒.๑ ตัวชี้วัดของแผนการจัดทำโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

ตารางที่ ๑ แสดงตัวชี้วัดของแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

| ลำดับ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| ๑ | ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย | ร้อยละ ๘๕ |
| ๒ | ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดำเนินการมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ | ร้อยละ ๘๐ |

๒.๒ โครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๐

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดทำแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐   รวม  ๑๗   โครงการ ดังนี้

(๑) กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  มี  ๕   โครงการ

(๒) กิจกรรมด้านกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ   มี  ๓  โครงการ

(๓) กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  มี  ๓  โครงการ

(๔) กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   มี  ๓  โครงการ

(๕) กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มี  ๒  โครงการ

(๖) กิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา  มี  ๑  โครงการ

๒.๓ สรุปผลการประเมินแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

การประเมินผลแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๐

พิจารณาดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมินแผนมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๒ แสดงสรุปผลการประเมินแผนจัดโครงการฯ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

| ลำดับ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ตามแผน | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย | ร้อยละ ๘๕ | ร้อยละ ๑๐๐ |
| ๒ | ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓.๕๑ | ร้อยละ ๘๐ | ร้อยละ ๙๔.๑๑ |

ตัวชี้วัดที่ ๑  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย

จากตาราง พบว่า เป้าหมายตามแผน ร้อยละ  ๘๕  ผลการดำเนินงาน ร้อยละ  ๑๐๐   โดยมีโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๑๖  โครงการ  จาก  ๑๗  โครงการ

ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓.๕๑

จากตาราง พบว่า เป้าหมายตามแผน  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓.๕๑     ผลการดำเนินการ  จาก  ๑๗  โครงการ  บรรลุเป้าหมาย ๑๖  โครงการ   ไม่บรรลุเป้าหมาย   ๑  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๑๑

(๑) กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  มี  ๕   โครงการ

(๒) กิจกรรมด้านกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ   มี  ๓  โครงการ

(๓) กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  มี  ๓  โครงการ

(๔) กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   มี  ๓  โครงการ

(๕) กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มี  ๒  โครงการ

(๖) กิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา  มี  ๑  โครงการ

๒.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผน

๑.  ควรประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนานิสิต

๓.๑ โครงการ/กิจกรรม

๓.๑.๑  กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | จำนวน(คน) |  | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | คิดเป็น ร้อยละ |  |
| ๑ | โครงการเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี | ๑๗ ก.ค. ๖๐ | นิสิต ปริญญาตรี | ๕๐๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๔.๑๕ | ๔๓๐ | ๘๖ | คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กองกิจการนิสิต |
| ๒ | โครงการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณ์นิสิตพึงประสงค์ | ก.ย. ๖๐ | นิสิตปริญญาตรี | ๓๐๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๓.๕๑ | ๑๕๐ | ๕๐ | กองกิจการนิสิต |
| ๓ | โครงการส่งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาช่วยพัฒนาสังคม | ๑๖ มิ.ย. ๖๐ | นิสิตปริญญาตรีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | ๑,๖๐๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๓.๘๔ | ๑,๓๘๕ | ๘๖.๕๖ | กองกิจการนิสิต |
| ๔ | โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจำภาค -ภาคเหนือ -ภาคกลาง -ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -ภาคใต้ | ๓ – ๒๒ มี.ค. ๖๑ | นิสิต ปริญญาตรี ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค | ๑,๖๐๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๓.๘๔ | ๑,๓๙๕ | ๘๗.๑๗ | กองกิจการนิสิต |
| ๕ | โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่นิสิต (วินัยนิสิต) | ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๐ | นิสิตปริญญาตรี | ๑๐๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๓.๘๗ | ๙๗ | ๙๗ | กองกิจการนิสิต |

๓.๑.๒  กิจกรรมด้านกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | จำนวน(คน) |  | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | คิดเป็น ร้อยละ |  |
| ๑ | โครงการนิสิตพุทธอาสาเพื่อเรียนรู้การแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ในกลุ่มพระสงฆ์ | ๑๕ พ.ย. ๖๐ –๑๕ ก.พ. ๖๑ | นิสิตปริญญาตรี | ๕๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๓.๙๗ | ๔๗ | ๙๔ | องค์กรนิสิตและกองกิจการนิสิต |
| ๒ | โครงการรวมใจรัก ภักดีบริจาคโลหิต | ๒๖ มิ.ย. ๖๐ และ ๒๘ พ.ย.๖๐ | นิสิต ปริญญาตรี โท และเอก | ๖๐๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๔.๘๕ | ๕๗๕ | ๙๕.๑๗ | กองกิจการนิสิต |
| ๓ | โครงการกีฬาภายในสายสัมพันธ์นิสิต มจร (คฤหัสถ์) | ๒๗ ก.พ.๖๑ | นิสิตปริญญาตร | ๑๕๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๓.๙๙ | ๒๕๐ | ๑๐๐ | องค์กรนิสิตและกองกิจการนิสิต |

๓.๑.๓   กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์  หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | จำนวน(คน) |  | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | คิดเป็น ร้อยละ |  |
| ๑ | โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม | ๓ มิ.ย.๖๐- ๓๑ พ.ค.๖๑ | นิสิต ปริญญาตรี | ๑๐๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๓.๙๓ | ๙๐ | ๙๐ | องค์กรนิสิตและกองกิจการนิสิต |
| ๒ | โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคมไทย(โครงการหัวใจรักษ์ไทย อาสาพัฒนาสังคม) | ๒๔-๒๖ พ.ย. ๖๐ | นิสิตปริญญาตรีและเยาวชน | ๔๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๕ | ๖๖ | ๑๐๐ | องค์กรนิสิตและ กองกิจการนิสิต |

๓.๑.๔   กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | จำนวน(คน) |  | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ | จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม | คิดเป็น ร้อยละ |  |
| ๑ | โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ | ๘ ก.ค. ๖๐ ๗ ส.ค. ๖๐ | ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ปริญญาตรี โท เอก | ๘๐๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๔.๐๕ | ๖๙๐ | ๙๑.๐๒ | กองกิจการนิสิต |
| ๒ | โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต | ๑๖-๒๗ ธ.ค. ๖๐ | คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ปริญญาตรี | ๑,๙๐๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๓.๘๕ | ๑,๙๐๐ | ๑๐๐ | คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กองกิจการนิสิต |
| ๓ | โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน | ๑-๓๐ เม.ย. ๖๑ | นิสิต และเยาวชน | ๑๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๔.๕๖ | ๙๐,๔๕๕ | ๙๐.๔๕ | กองกิจการนิสิต |

๓.๑.๕  กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | จำนวน(คน) |  | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ | จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม | คิดเป็น ร้อยละ |  |
| ๑ | โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (เทศน์มหาชาติ) | ๒๕ ม.ค. ๖๑ | นิสิตปริญญาตรี | ๑๐๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๔.๑๐ | ๗๖ | ๘๘.๓๗ | องค์กรนิสิตและกองกิจการนิสิต |
| ๒ | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ลอยกระทง) | ๒๕ พ.ย. ๖๐ | นิสิตปริญญาตรีและประชาชนทั่วไป | ๔๐๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๔.๑๐ | ๓๔๖ | ๘๖.๕๐ | กองกิจการนิสิตร่วมกับสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม |
| ๓ | โครงการนิสิตจิตอาสาหนึ่งวัดหนึ่งศิลปวัฒนธรรม | ๒๐ ก.พ. ๖๑ | นิสิตปริญญาตรี | ๕๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๓.๙๒ | ๔๘ | ๙๖ | กองกิจการนิสิต |

๓.๑.๖  กิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | จำนวน(คน) |  | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ | จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม | คิดเป็น ร้อยละ |  |
| ๑ | โครงการการให้ความรู้และทักษะด้านการปรันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ ๑ | ๘-๙ ก.พ. ๖๐ | นิสิตปริญญาตรี | ๕๐๐ | ร้อยละ ๘๕ | ๓.๕๑ | ๔๓๐ | ๘๖ | คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ กองกิจการนิสิต สำนักงานประกัน |